**Rəşad Cabbarlı**

Sistem mühəndisliyi

Tapşırıq 9.

Table

Description automatically generated

AON şəbəkə diaqramı

Diagram

Description automatically generated

Layihə vaxt təhlili cədvəli

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity | D | ES | EF | LS | LF | TS | FS |
| H | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| J | 7 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| K | 3 | 11 | 14 | 22 | 25 | 11 | 7 |
| L | 3 | 11 | 13 | 14 | 16 | 3 | 0 |
| M | 5 | 11 | 16 | 15 | 20 | 4 | 0 |
| N | 8 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| O | 5 | 10 | 15 | 36 | 41 | 26 | 26 |
| P | 7 | 11 | 18 | 29 | 36 | 18 | 18 |
| Q | 5 | 14 | 19 | 16 | 21 | 2 | 0 |
| R | 5 | 16 | 21 | 20 | 25 | 4 | 0 |
| S | 3 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| T | 1 | 19 | 20 | 40 | 41 | 21 | 21 |
| U | 7 | 21 | 28 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| V | 9 | 14 | 23 | 25 | 34 | 11 | 0 |
| W | 8 | 28 | 36 | 28 | 36 | 0 | 0 |
| X | 2 | 23 | 25 | 34 | 36 | 11 | 4 |
| Y | 5 | 36 | 41 | 36 | 41 | 0 | 0 |
| Z | 4 | 41 | 45 | 41 | 45 | 0 | 0 |